**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**основных мероприятий по выборам депутатов Собрания представителей сельских поселений муниципального района Хворостянский Самарской области пятого созыва (далее – выборы депутатов)**

**по одномандатным избирательным округам в 2025 году**

**Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 20 июня 2025 года**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Статья закона** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | |
|  | Опубликование в средствах массовой информации списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосования | Не позднее 4 августа 2025 года | Глава местной администрации | ч. 5 ст. 19 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области» (далее – ЗСО) |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 2 сентября 2025 года | Окружная избирательная комиссия (далее – ОИК) | ч. 9 ст. 17 ЗСО |
|  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК | Не позднее 3 сентября 2025 года | ОИК | ч. 15 ст. 17 ЗСО |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и их дополнительного уточнения | 3 сентября 2025 года | УИК | ч. 17 ст. 17 ЗСО |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК | Не позднее 11 сентября 2025 года | УИК | ч. 16 ст. 17 ЗСО |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
|  | Возложение полномочий ОИК на ТИК | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов, но не позднее 25 июля 2025 года | Территориальная избирательная комиссия, организующая выборы депутатов (далее – ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов) | ч.ч. 1, 2 ст. 24 ЗСО |
| **НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | | | | |
|  | Представление в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов списка наблюдателей, назначенных в ОИК, ТИК, УИК | Не позднее 8 сентября 2025 года | Избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Самарской области (далее – субъекты общественного контроля),  зарегистрированные кандидаты | ч. 10 ст. 29 ЗСО |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 11 по 14 сентября 2025 года | Наблюдатели | ч. 11 ст. 29 ЗСО |
|  | Представление заявки на аккредитацию средствами массовой информации в Избирательную комиссию Самарской области (далее – ИКСО) | С 20 июля по 4 сентября 2025 года в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | Редакции средств массовой информации | п. 11.2 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают установленным требованиям, и их соответствующих структурных подразделений, а также направление указанного списка в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  с 20 июня по 23 июня 2025 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области | п. 9 ст. 35 ФЗ |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  с 21 июня 2025 года по 15 июля 2025 года | Избирательные объединения | ч. 3 ст. 32 ЗСО |
|  | Представление в ОИК документов, необходимых для уведомления о самовыдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | В течение 30 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  с 21 июня 2025 года по 20июля 2025 года в 18 часов по местному времени | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) | ч.ч. 3, 8 ст. 33 ЗСО |
|  | Представление в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов | Не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  с 21 июня 2025 года по 16 июля 2025 года в 18 часов по местному времени | Уполномоченные представители избирательных объединений | ч. 1 ст. 34 ЗСО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов | Незамедлительно после приема документов | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 8 ст. 34 ЗСО |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в заверении списка | В течение 3 дней со дня приема документов ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 9 ст. 34 ЗСО |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 12 ст. 34 ЗСО |
|  | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка кандидатов (заверенными выписками из указанного списка), копиями заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться,  а также копиями документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к политической партии, иному общественному объединению (в случае их представления), в ОИК | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения о заверении списка кандидатов, а в случае внесения изменений в заверенный список – не позднее чем через один день со дня внесения указанных изменений | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 13 ст. 34 ЗСО |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  с 21 июня 2025 года по 26 июля 2025 года  в 18 часов по местному времени | Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов списки кандидатов по соответствующим одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых ) | ч. ч. 1, 2, 5  ст. 35 ЗСО |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | Незамедлительно после приема документов о выдвижении (самовыдвижении) кандидата | ОИК | ч. 10 ст. 33 ЗСО, ч. 8 ст. 35 ЗСО |
| Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | Лицо, уполномоченное ОИК подписывать разрешение на открытие специального избирательного счета |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 36 ЗСО | Со дня, следующего за днем уведомления ОИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | п. 5 ст. 37 ФЗ,  ст. 36 ЗСО |
|  | Представление в соответствующую ОИК документов, необходимых для регистрации кандидата | Не ранее 25 июля 2025 года и не позднее  4 августа 2025 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты | ч. 1 ст. 37 ЗСО |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о выявившихся неполноте сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований законодательства к оформлению документов, представленных в ОИК | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК | ч. 3 ст. 37 ЗСО |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ОИК | п. 7 ст. 38 ФЗ |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты,  избирательные объединения | ч. 3 ст. 37 ЗСО |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации кандидата | ОИК | ч. 5 ст. 37 ЗСО |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | ОИК | ч. 11 ст. 37 ЗСО |
|  | Подача в суд заявления об отмене регистрации кандидата | Не позднее 3 сентября 2025 года | ОИК, кандидаты, зарегистрированные по тому же избирательному округу | п. 5 ст. 78 ФЗ,  ч. 6 ст. 75 ЗСО |
| **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Представление в ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | ч. 2 ст. 39 ЗСО |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ОИК | ч. 3 ст. 41 ЗСО |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение 5 дней со дня поступления письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 3 ст. 41 ЗСО |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня представления в ОИК заявления кандидата о назначении им уполномоченного представителя по финансовым вопросам с письменным согласием назначаемого лица, а также копией нотариально удостоверенной доверенности | ОИК | ч. 4 ст. 41 ЗСО |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам, реализация избирательным объединением права на отзыв доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательного объединения с уведомлением об этом соответствующей избирательной комиссии | В любое время после назначения | Кандидаты, избирательные объединения | ч. 6 ст. 41 ЗСО |
|  | Аннулирование удостоверений доверенных лиц | После уведомления кандидатом, избирательным объединением ОИК, ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов об отзыве доверенных лиц | ОИК,  ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 6 ст. 41 ЗСО |
|  | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | Не позднее 6 сентября 2025 года, а при вынуждающих обстоятельствах – не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидаты | ч. 15 ст. 37 ЗСО |
|  | Реализация избирательным объединением права на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее 6 сентября 2025 года | Избирательное объединение | ч. 16 ст. 37 ЗСО |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.**  **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Представление в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, участвующих в информационном обеспечении выборов депутатов | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  в период с 21 июня 2025 года по 30 июня 2025 года | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области | п. 8 ст. 47 ФЗ |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – в период с 21 июня 2025 года по 5 июля 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 6 ст. 45 ЗСО |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании и представление их в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов вместе с информацией о дате и об источнике опубликования указанных сведений, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов – в период с 20 июня 2025 года по 20 июля 2025 года | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания | ч. 6 ст. 48 ЗСО |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов, а также представление сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  в период с 20 июня 2025 года по 20 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | ч. 2 ст. 52 ЗСО |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 1 ст. 47 ЗСО |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления в ОИК заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 1 ст. 47 ЗСО |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч. 1 ст. 35 ЗСО, и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 1 ст. 47 ЗСО |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч.ч. 8, 9 ст. 49 ЗСО |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установлению дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 2 ст. 50 ЗСО |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, распределению платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 года | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий | ч. 10 ст. 49,  ч. 3 ст. 50 ЗСО |
|  | Представление в ОИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированные кандидаты | ч. 11.1 ст. 48 ЗСО |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | ч. 6 ст. 51 ЗСО |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов (или в случае принятия ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов соответствующего решения – ОИК) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | ч. 4 ст. 51 ЗСО |
|  | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов или по ее поручению ОИК | ч. 5 ст. 51 ЗСО |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 августа 2025 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 7 ст. 52 ЗСО |
|  | Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России», а также электронного образа этого агитационного материала в машиночитаемом виде | До начала распространения | Кандидаты | ч. 4 ст. 52 ЗСО |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 16 августа 2025 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2025 года |  | ч. 2 ст. 47 ЗСО |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании,  размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 3 сентября 2025 года | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов | ч. 14 ст. 46 ЗСО |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 9 сентября до 20.00 14 сентября 2025 года |  | ч. 3 ст. 44 ЗСО |
|  | Запрет на проведение рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами депутатов деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | С 11 по 14 сентября 2025 года |  | ч. 5 ст. 53 ЗСО |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов депутатов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 12 сентября до 20.00 14 сентября 2025 года |  | ч. 6 ст. 43 ЗСО |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Поступление в распоряжение ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов финансовых средств на обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов, предусмотренных местным бюджетом | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов –  не позднее 29 июня 2025 года |  | ч. 1 ст. 54 ЗСО |
|  | Создание кандидатами собственных избирательных фондов | В период после письменного уведомления ОИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | ч. 1 ст. 55 ЗСО |
|  | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | До дня голосования периодически | ОИК | ч. 8 ст. 56 ЗСО |
|  | Опубликование в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения сведений от ОИК | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | ч. 8 ст. 56 ЗСО |
|  | Представление кандидатами итогового финансового отчета в соответствующую ОИК (за исключением случая, предусмотренного абз. 2 ч. 1 ст. 55 ЗСО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | Кандидат | ч. 9 ст. 56 ЗСО |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ОИК | ч. 10 ст. 56 ЗСО |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | После дня голосования | Кандидаты | ч. 11 ст. 56 ЗСО |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете кандидата неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета и закрытие этого счета | С 13 ноября 2025 года | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | п. 11 ст. 59 ФЗ |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, в ОИК | Не позднее 24 сентября 2025 года | УИК | ч. 13 ст. 56 ЗСО |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, в ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | ОИК | ч. 14 ст. 56 ЗСО |
|  | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 15 ст. 56 ЗСО |
|  | Передача в средства массовой информации финансового отчета ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов для опубликования | Не позднее чем через месяц со дня его представления в представительный орган муниципального образования | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 15 ст. 56 ЗСО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | |
|  | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 24 августа 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 5 ст. 59 ЗСО |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 24 августа 2025 года | ОИК | ч. 5 ст. 59 ЗСО |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 10 сентября 2025 года | ОИК | ч. 14 ст. 59 ЗСО |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 28 августа 2025 года | ОИК, УИК | ч. 2 ст. 60 ЗСО |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября 2025 года не позднее 14.00  14 сентября 2025 года | УИК | ч. 5 ст. 62 ЗСО |
|  | Проведение голосования | 12, 13, и 14 сентября 2025 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени | УИК | ч. 1 ст. 60 ЗСО |
|  | Направление первого экземпляра протокола УИК в ОИК | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий протокола в законном порядке | УИК | ч. 29 ст. 64 ЗСО |
|  | Определение результатов выборов депутата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 16 сентября 2025 года | ОИК | ч. 1 ст. 65 ЗСО |
|  | Направление общих данных о результатах выборов депутатов по соответствующим одномандатным избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов депутатов | ОИК | ч. 2 ст. 70 ЗСО |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов | Не позднее 6 октября 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 1 ст. 67 ЗСО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов депутатов, а также данных о числе голосов избирателей | Не позднее 14 октября 2025 года | ТИК по подготовке и проведению выборов депутатов | ч. 3 ст. 70 ЗСО |
|  | Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В течение 5 дней со дня получения кандидатом извещения от ОИК об определении результатов выборов депутата | Избранные кандидаты | ч. 1 ст. 68 ЗСО |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов депутатов и представления избранным кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | ОИК | ч. 3 ст. 68 ЗСО |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов | Не позднее 13 ноября 2025 года | ОИК | ч. 5 ст. 70 ЗСО |